新疆维吾尔自治区发展改革委贯彻落实第二轮中央生态环境保护督察报告具体问题整改进展情况

一、国家明确要求，新上高耗能项目的能效必须达到行业先进水平。但自治区发展改革委2021年12月为伊犁闽陶陶瓷等公司的7个不符合标准在建项目出具节能审查复核意见。

整改时限：2024年6月底

整改进展情况：已完成

一是对相关项目开展实地调研，指导相关地（州、市）、企业开展整改工作；印发《关于加快推进中央生态环境保护督察反馈问题整改工作的通知》，指导各地（州、市）分类施策开展整改工作。截至2024年月5底，涉及企业已按照“一企一策”要求完成整改工作。

二是印发《关于加快推进重点用能项目节能审查复核问题整改工作的通知》，组织各地（州、市）对照节能审查复核问题项目开展“回头看”整改工作，并要求按期报送进展情况。组织各地指导相关企业开展能源利用状况报告编制工作。

二、国家产业政策明确，石化行业200万吨/年及以下常减压装置为淘汰类项目，2013年年底前就应淘汰。但奎屯市天正中广石化有限公司2018年以重油深加工项目为名，实际建成一套100万吨/年常减压装置，长期外购原油进行炼油生产，当地发展改革部门监管不力，放任企业违规生产。

整改时限：2025年10月底前

整改进展情况：正在持续推进

一是印发工作通知，指导各地（州、市）加强炼油行业管理，严禁以重油深加工、原料预处理、沥青、化工项目等名义违规核准或备案一次、二次炼油项目，依法依规推动不符合国家产业政策的200万吨/年及以下常减压装置有序淘汰退出。

二是督促伊犁州人民政府严格落实问题整改主体责任，需按要求及时关停并拆除主要生产设施，淘汰200万吨/年及以下常减压装置，确保按期完成整改任务。

三是自治区发展改革委、工信厅、司法厅成立验收工作组，于5月23日—24日赴伊犁州奎屯市开展正式验收工作，并督促伊犁州对验收发现问题做到立行立改；5月25日—29日，在督促伊犁州完善相关档案资料并再次审核后，起草了《自治区发展改革委 工业和信息化厅第二轮中央生态环境保护督察整改任务（第十项）验收报告》，经征求自治区司法厅验收组成员同意签字后，于5月30日将验收报告报送至自治区整改办。

三、2019年8月，国家有关部门指出自治区现行用水定额标准不符合实际和节水要求，要求当年完成修订，但至今未修订完成。

整改时限：2024年底前

整改进展情况：已完成

一是会同自治区水利厅、财政厅、农业农村厅印发《自治区发展改革委等部门关于全力推进农业水价综合改革的通知》，召开南疆四地州农业水价综合改革现场推进会，完成全疆农业水价综合改革验收工作。制定超定额累进加价制度、分类水价等。

二是会同自治区水利厅印发《关于开展水资源费征收情况检查通报工作的通知》，对各地（州、市）2022年水资源费征收情况进行通报。

四、重点区域大气污染问题突出。自治区有关部门和相关市州同防同治要求执行不够有力，重点措施落实不到位，2021年“乌—昌—石”区域采暖季重污染天数比例为18.7%，2022年1月至3月高达30.4%。

整改时限：2025年底前

整改进展情况：正在持续推进

一是严把项目核准关，研究制定《产业结构调整指导目录工作指南（2024年本）》。

二是推动节能降碳技术改造。建立重点行业、重点领域能效水平清单，以及“十四五”已实施和计划实施节能降碳技改项目清单。

三是促进产业高质量发展。聚焦能源装备、硅基、碳基、电子材料等新能源新材料领域，提请自治区人民政府印发《新疆维吾尔自治区人民政府办公厅关于印发自治区新能源新材料等战略性新兴产业集群建设行动计划（2023—2025年）的通知》（新政办发〔2023〕72号）。

四是推动煤电机组改造升级。完成2022—2024年“乌—昌”区域30万千瓦以上煤电机“三改联动”目标任务。初步计划2025年“乌—昌”区域实施煤电节能改造8台、总规模189.5万千瓦。

五是印发《关于抓紧推进“乌—昌”区域燃煤自备电厂用电替代的督办函》《关于做好“乌—昌—石”区域燃煤自备电厂用电替代的通知》，督促自备电厂企业提出改造、替代或搬迁意见，“乌—昌”区域各相关企业已提出技改或绿电替代方案。

五、同防同治要求落实不力。自治区《关于加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治的意见》提出区域大气污染应进行同防同治。但督察发现，相关市州及部门同防同治工作落实不到位，还存在各自为战、各搞一摊的问题，自治区虽然多次组织开展区域联合执法检查，但工作力度不够，实际成效不明显。

整改时限：立行立改，长期坚持

整改进展情况：已完成，长期坚持

印发《“乌—昌—石”区域内可能影响相邻行政区域大气环境的项目互商机制》，督促相关市师深入打好“乌—昌—石”区域蓝天保卫战，防范“乌—昌—石”区域建设项目影响相邻区域大气环境，进一步改善“乌—昌—石”区域环境空气质量。