## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 决策咨询与服务经营性收入
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会经济研究院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2000.00 | 2000.00 |  | 868.93 |  | 10 |  | 43.45% |  | 4.35分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 2000 | 2000 |  | 868.93 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成电梯更换安装，确保正常运行；完成《新疆经济》期刊发行及2022-2023年经济社会发展热点、难点问题研究等课题专项研究；完成本年度科研项目，提升对各个领域发展问题的研究，为各级党委政府决策提供有效参考依据。 | [5 empty] | 1、2022年物业公司完成电梯更换、验收且运行正常，1-2部在4月内完成更换验收，第3部延至5月更换验收，第4部电梯由于维修方不愿垫资，待业主交齐维修资金后于8月才进行更换并验收，因而造成未按预期时间内完成； 2、《新疆经济》期刊1-5期正常发行，6期受疫情封控发行时间推迟至2023年1月才完成，相关费用也放至2023年支出； 3、2022-2023年经济社会发展热点、难点问题研究等课题专项研究按时完成并通过评审，部分课题随院内横向课题外出调研时顺带完成，部分课题受疫情封控未外出调研，通过网络和其他渠道按时完成； 4、科研项目对提升对各个领域发展问题的研究，为各级党委政府决策提供了有效参考依据。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 期刊发行数量 |  |  | =6期 | 6期 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 两项研究完成数 |  |  | =20篇 | 20篇 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 大型修缮数量 |  |  | =4部 | 4部 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数 |  |  | >=20个 | 20个 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目评审通过率(%) |  |  | >=90% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 期刊编辑出版合格率 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 两项研究评审通过率 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 大型修缮质量合格率 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 课题按时结题率 (%) |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 期刊发行及时率 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 两项研究报告完成及时率 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 大型修缮时效 |  |  | 2021年4月前 | 2022年4月前 | 3 |  | 1.5 |  | 2022年3-4月物业公司通过招标，由乌鲁木齐旭正机电有限公司代理的杭州西奥电梯中标完成4部电梯更换，其中2部于2022年4月完成更换并验收，5月完成第3部电梯更换并验收，因西奥公司不愿垫资，要求业主交齐费用后才更换，故延至8月份才完成第4部电梯更换。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 科研项目成本支出 |  |  | =1935万元 | 868.93万元 | 3 |  | 1.35 |  | 1、受8-12月疫情封控影响，部分外出调研未按计划执行，相关费用未支出；2、因支付手续不全，部分支出未在当年完成支付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 期刊发行成本支出 |  |  | =25万元 | 0万元 | 3 |  | 0 |  | 1、受8-12月疫情封控影响，相关费用放至2023年支出；2、应新闻出版局要求，缩小发行范围，印数减少；3、人员稿费按最低标准执行。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 两项研究发行成本支出 |  |  | =25万元 | 0万元 | 3 |  | 0 |  | 部分两项研究课题随院内橫向课题外出调研过程中顺带完成，部分课题受8-12月疫情封控影响未外出调研，通过其他渠道收集资料完成项目研究。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 大型修缮成本 |  |  | =15万元 | 0万元 | 3 |  | 0 |  | 从财政资金中支付。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 各级党委政府决策提供有效参考依据 |  |  | 有效提升 | 达成年度指标 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升对各个领域发展问题的研究 |  |  | 有效提升 | 达成年度指标 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升公共服务能力 |  |  | 有效提高 | 达成年度指标 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 决策服务可持续 |  |  | 长期 | 达成年度指标 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目用户满意度（%） |  |  | >=95% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 读者满意度 |  |  | >=90% | 100% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 82.20分