## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
项目名称 | 办公用房维修改造及运转保障项目
主管部门 | 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区能源安全监测中心
项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行 |  | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 | 111.05 | 111.05 | 69.33 |  | 10 | 62.43% | 6.2431
| 其中：当年财政拨款 | 111.05 | 111.05 | 69.33 |  | - | - | -
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
| 为消除安全隐患，节约能源资源，恢复使用功能，满足办公需要，对位于乌鲁木齐市天山区和平南路77号办公楼3层-6层办公用房进行维修改造，按照中心人数购置办公家具和设备采购。 |  |  | 为消除安全隐患，节约能源资源，恢复使用功能，满足办公需要，对位于乌鲁木齐市天山区和平南路77号办公楼3层-6层办公用房进行维修改造，按照中心人数购置办公家具和设备采购。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 实际完成率 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩 效 指 标 | 产出指标 | 数量指标 | 维修改造工程量 | 10 | ≥1913.67平方米 | 1626.77平方米 | 85% | 8.5 | 主要是受疫情影响，下半年无法组织工作人员及专家前往各地（州、市）开展煤矿建设项目进行工程质量监督检查工作，故无法出具检查报告
|  |  | 办公家具和设备采购量 | 10 | ≥36套 | 36套 | 100% | 10
|  | 质量指标 | 办公家具及设备验收合格率 | 10 | ≥100% | 100% | 100% | 10
|  |  | 竣工验收合格率 | 5 | ≥100% | 100% | 68.65% | 5 | 主要原因：主要是受疫情影响，下半年无法组织工作人员及专家前往各地（州、市）开展煤矿建设项目进行工程质量监督检查工作。改进措施：对未完成监督检查的煤矿建设项目，纳入下一年度监督检查计划。
|  | 时效指标 | 项目按计划完工率 | 5 | ≥100% | 100% | 85% | 4.25
|  |  | 办公家具和设备采购完成率 | 10 | ≥100% | 100% | 68.65% | 10 | 主要原因：主要是受疫情影响，下半年无法组织工作人员及专家前往各地（州、市）开展煤矿建设项目进行工程质量监督检查工作。改进措施：对未完成监督检查的煤矿建设项目，纳入下一年度监督检查计划。
|  | 成本指标 | 项目预算控制率 | 5 | ≤100% | 100% | 100% | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 | 10 | ≥90% | 100% | 100% | 10
|  |  | 项目受益人数 | 10 | ≥36人 | 36人 | 100% | 10
|  | 可持续影响指标 | 办公家具及设备使用年限 | 10 | ≥15年 | 20年 | 100% | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 干部职工满意度 | 5 | ≥95% | 100% | 100% | 5
总分 | 为消除安全隐患，节约能源资源，恢复使用功能，满足办公需要，对位于乌鲁木齐市天山区和平南路77号办公楼3层-6层办公用房进行维修改造，按照中心人数购置办公家具和设备采购。 得分: 87.75