## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
项目名称 | 自治区煤炭建设项目工程质量监督
主管部门 | 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区能源安全监测中心
项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行 |  | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 | 28 | 28 | 22.79 |  | 10 | 81.39% | 8.1393
| 其中：当年财政拨款 | 28 | 28 | 22.79 |  | - | - | -
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
| 对全区煤炭建设项目进行工程质量监督管理，对23处煤矿建设项目进行工程质量监督检查。规范参建单位质量行为,监督工程实体质量符和规范标准，并对区内8家矿区站进行业务指导和考核管理。以提高各矿区站工作规范性。 |  |  | 煤炭建设项目工程质量监督管理工作，对全疆15处煤矿建设项目进行工程质量监督检查。规范参建单位质量行为,监督工程实体质量符和规范标准。矿区站业务指导及考核工作，对区内8家矿区站进行业务指导和考核管理。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 实际完成率 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩 效 指 标 | 产出指标 | 数量指标 | 完成检查报告数量 | 6 | ＞＝23个 | 15个 | 65.22% | 3.913 | 主要是受疫情影响，下半年无法组织工作人员及专家前往各地（州、市）开展煤矿建设项目进行工程质量监督检查工作，故无法出具检查报告
|  |  | 业务指导及考核管理矿区站站数 | 6 | ＞＝8个 | 8个 | 100% | 6
|  |  | 煤炭建设工程质量监督检查次数 | 6 | ＞＝23个 | 15个 | 65.22% | 3.913 | 主要是受疫情影响，下半年无法组织工作人员及专家前往各地（州、市）开展煤矿建设项目进行工程质量监督检查工作。
|  | 质量指标 | 抽检覆盖率 | 6 | ＞＝90% | 90% | 100% | 6
|  |  | 检查报告完成率 | 6 | ＞＝95% | 65.22% | 68.65% | 4.1192 | 主要原因：主要是受疫情影响，下半年无法组织工作人员及专家前往各地（州、市）开展煤矿建设项目进行工程质量监督检查工作。改进措施：对未完成监督检查的煤矿建设项目，纳入下一年度监督检查计划。
|  | 时效指标 | 年度检查任务按时完成率 | 6 | ＞＝95% | 65.22% | 68.65% | 4.1192 | 主要原因：主要是受疫情影响，下半年无法组织工作人员及专家前往各地（州、市）开展煤矿建设项目进行工程质量监督检查工作。改进措施：对未完成监督检查的煤矿建设项目，纳入下一年度监督检查计划。
|  | 成本指标 | 业务指导及考核管理成本 | 7 | 8万 | 8万 | 100% | 7
|  |  | 开展煤炭建设工程质量监督检查及完成检查报告 | 7 | 20万 | 14.7万 | 73.5% | 5.145 | 主要原因：主要是受疫情影响，下半年无法组织工作人员及专家前往各地（州、市）开展煤矿建设项目进行工程质量监督检查工作，故资金成本降低。改进措施：对未完成监督检查的煤矿建设项目，纳入下一年度监督检查计划。在不超下一年度预算的情况下完成上一年度未完成工作任务。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进自治区经济高质量发展 | 10 | 有效促进 | 达成年度指标 | 100% | 10
|  |  | 检查结果公开率 | 10 | ＞＝90% | 90% | 100% | 10
|  | 可持续影响指标 | 问题整改率 | 10 | ＞＝95% | 95% | 100% | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 检查人员被投诉次数（年/次) | 10 | ＜1次 | 0次 | 100% | 10
总分 | [7 empty] | 88.3487