## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 自治区节能减排专项资金
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 4500.00 | 4500.00 |  | 4500.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 4500 | 4500 |  | 4500 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 开展重点用能单位能源审计，重点用能单位节能监察，开展节能宣传周活动，开展重点用能单位能源利用状况报告审核；支持新疆能耗在线监测系统维保、网络通讯等支出，节能标准化建设；开展2022年度项目节能审查及节能业务培训，其他节能减排年度要求开展的重点工作等；推进能源统计监测与开发服务等信息化建设，加强能源统计基础建设；交通运输基础设施建设和运输领域的碳核算及降碳措施的推广，推动交通总能低碳发展，推动交通客运、货运低碳清洁发展；推进新疆建筑节能重点实验室能力建设、光伏建筑一体化示范工程等；支持公共机构节能管理系统建设，公共机构绿色低碳改造，开展公共机构能源审计，碳排放核算等公共机构节能项目；支持节能效果明显的重点用能单位实施节能改造。 | [5 empty] | 经自查，已开展自治区原料用能、新增可再生能源不纳入能源消费总量控制、能耗双控向碳双控转变、固定资产投资项目节能审查制度、工业硅项目上下游匹配分析等研究，起草完成《加快推动自治区CCUS产业化高质量发展实施方案》初稿，正在修改；完成2022年度自治区发展改革委委托的节能审查项目；建设完成重点用能单位能源利用动态管理信息系统；开展节能宣传周工作；开展重点用能单位节能诊断。已完成自治区人民医院、医科大学第一附属医院、政协办公厅等3项节能改造示范项目；已完成节能宣传项目，能耗定额试点、节能降碳管理平台、能源审计项目均已签订合同，碳普惠完成项目招标；已完成12家公共机构资源循环利用示范工作重点单位奖补项目，完成6家能耗定额管理试点奖补项目，完成2个县市新能源汽车推广试点奖补项目；南疆四地州村级阵地储能式电锅炉节能改造均已开展招标工作。阿乌高速公路克拉美丽服务区节能改造试点项目资金已支付，项目正在有序推进；开展建筑节能重点实验室建设；开展节能降碳标准研究，维护能耗在线监测系统；完成2022年各项统计报表，能源统计能力建设有效推进。完成能耗在线监测系统维护升级，完成能源利用报告审核。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成节能减排项目数量 |  |  | >=15个 | 9个 | 5 |  | 3 |  | 部分项目合并实施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目覆盖部门及地州 |  |  | >=10个 | 10个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金到位及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 按计划开工率（%） |  |  | >=90% | 90% | 10 |  | 9 |  | 项目均为跨年实施项目，且受2022年疫情冲击，部分项目开工时间延后。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 预算控制率（%） |  |  | <=100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 能源资源消耗水平 |  |  | 有效降低 | 有效降低 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高可持续发展能力 |  |  | 有效提高 | 有效提高 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 资金使用单位满意率（%） |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.00分