附件2：

自治区财政项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：房租成本性支出及后勤保障专项经费

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会机关服务中心

主管部门（公章）：新疆维吾尔自治区发展和改革委员会机关服务中心

项目负责人（签章）：黄义平

填报时间：2025年03月11日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. 项目背景
针对我委办公楼、公房等基础设施陈旧，频繁出现跑冒滴漏现象，对委内职工集中反映的问题统筹安排，优先将必需更新及维修维护的水、电、暖气管道、阀门、公共照明等5项零星维修更换；对委办公楼、公共住宅区18000平方米管理面积的花草树木等进行修整，改善职工食堂伙食质量和就餐环境，对办公区公共住宅区加强安保巡查力度，不断提升全委干部职工办公及生活环境的满意度。
2. 主要内容及实施情况
主要内容：更新及维修维护水、电、暖气管道、阀门、公共照明等项目进行零星更换和维修；实施维护委内办公区花草绿化、办公区及职工餐厅垃圾清运、办公区下水疏通清理等物业服务；有效解决办公及公共住宅的环境，不断提升全委干部职工办公及生活环境的满意度。
实施情况：会同委办公室协调办公楼搬迁各项工作，及时调整和增加保洁人员，为办公区配置保洁设备等，确保搬迁工作安全、有序、顺利完成。全年完成三个办公区零星维修200余次；开展年度办公区绿化工作、防虫粉刷、卫生大扫除等工作，积极做好干部职工餐饮保障工作，增强反食品浪费理念，引导食品安全意识，科学配餐、营养搭配，不断提高厨艺，确保吃的健康、吃的放心、吃的满意；有效解决办公及公共住宅的环境，不断提升全委干部职工办公及生活环境的满意度。
3.项目实施主体
机关服务中心主要职能：机关办公与职工工作生活提供后勤服务、机关交通、文印、办公区环境卫生、会议招待、公房维修、物业管理、资产管理、职工餐饮、承办机关委托有关事项服务及相关社会服务。
编制人数45人，其中：事业人员编制45人，实有在职人数25人，离退休人员43人，其中：事业退休43人。
4. 资金投入和使用情况
根据自治区财政厅《关于批复自治区本级2024年部门预算的通知》（新财预【2024】1号）文件预算安排资金0万元，单位资金226万元，其中维修（护）费45.70万元、物业管理费补助费用31.50万元、其他商品服务2万元、委托业务费146.80万元，截至2024年12月31日，实际支出186.89万元，预算执行率82.69%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.项目绩效总目标
为了认真落实民生工程有关要求，针对我委办公楼、公房等基础设施陈旧，频繁出现跑冒滴漏现象，对委内职工反映集中的问题统筹安排，优先将必需更新及维修维护的水、电、暖气管道、阀门、公共照明等项目进行零星更换和维修；实施维护委内办公区花草绿化、办公区及职工餐厅垃圾清运、办公区下水疏通清理等物业服务；有效解决办公及公共住宅的环境，不断提升全委干部职工办公及生活环境的满意度。
2.阶段性目标
根据政府购买服务相关要求，通过委托招标代理、公开招标等流程，已与新疆克拉物业管理服务有限公司签订后勤管理服务项目合同，两个项目涉及41名购买服务人员，按照合同约定支付相关费用。按照合同约定我委搬迁西后街办公区，服务保障范围发生变化，食堂停办，将按照我委实际需求调整政府购买服务范围。积极协调机关事务管理局和餐饮公司，妥善解决我委职工食堂工作人员就业问题。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
绩效评价的目的是发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障、实际操作方面的缺陷和薄弱环节，同时总结提炼项目和部门的经验做法，为预算部门改进、完善项目管理和预算管理提供可行性参考建议。也为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。
2. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以房租成本性支出及后勤保障专项经费项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。
3. 绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目产出、项目实施和项目成果验收流程、项目达到的效益等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则
本次绩效评价遵循的原则包括：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
绩效评价指标体系根据《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）、《自治区党委 自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预﹝2020﹞10号）等文件精神，结合专项特点，在与专家组、项目充分协商的基础上，评价工作组细化了该项目的绩效评价指标体系（详见附表1）：
一级指标为：决策、过程、产出、效益。
二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。
三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度。
3. 绩效评价方法
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法，公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。
比较法：通过整理本项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。
公众评判法：评价工作组采用实地调查的形式,充分了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行、项目实施效果等情况。采用问卷调查方式,对项目受益对象开展满意度调查,评价房租成本性支出及后勤保障专项经费项目产出的效益及满意度情况。
4. 绩效评价标准
本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。绩效评价体系、标准等详见（附件1）。

（三）绩效评价工作过程。

第一阶段：前期准备。
我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
李刚任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
曹王平任评价组副组长，绩效评价工作职责为对项目实施情况进行实地调查。
杨云军、王文革、黎涛任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价。
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。
第四阶段：撰写与提交评价报告
项目撰写绩效评价报告，按照财政厅大平台绩效系统中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告。
第五阶段：归集档案
建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
房租成本性支出及后勤保障专项经费项目总体组织规范，完成了房租成本性支出及后勤保障专项经费项目的工作目标，有效规范了项目档案资料的整理，推动了房租成本性支出及后勤保障专项经费产生社会效益。
在项目决策方面，房租成本性支出及后勤保障专项经费项目立项依据充分，立项程序规范。
项目管理方面，2024年本项目预算安排226万元，实际支出186.89万元，预算执行率82.69%。 项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照财务制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
项目产出方面：紧扣各个环节，逐步推进，及时与职能部门跟踪项目进展，加强项目督办，充分调动职能部门的积极性，加大项目投入工作的力度，加快项目实施进度，确保项目严格按照年度预期目标执行。
项目效益方面：按预定目标完成了年初所设定的各项指标。专项经费实际支出未超出预算规定，保障了专项工作的开展。有效解决办公及公共住宅的环境，不断提升全委干部职工办公及生活环境的满意度。
（二）综合评价结论
运用项目组制定评价指标体系及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件中的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、调查访谈，综合分析对房租成本性支出及后勤保障专项经费项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为97.43分，根据财预〔2021〕61号文的评分等级：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差，该项目得分等级为“优”。
房租成本性支出及后勤保障专项经费项目绩效得分情况表
指标 项目决策 项目过程 项目产出 合计
权重 30 30 40 100
分值 30 29.13 38.3 97.43
得分率 100.00% 97.1% 95.75% 97.43%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为 30 分，实际得分30分，得分率为100%。
（1）立项依据充分性：本项目根据新党编委【2019】20号文件立项，旨在为委机关提供后勤保障工作，会同委办公室协调办公楼搬迁各项工作，及时调整和增加保洁人员，为办公区配置保洁设备等，确保搬迁工作安全、有序、顺利完成。全年完成三个办公区零星维修200余次；开展年度办公区绿化工作、防虫粉刷、卫生大扫除等工作，积极做好干部职工餐饮保障工作，增强反食品浪费理念，引导食品安全意识，科学配餐、营养搭配，不断提高厨艺，确保吃的健康、吃的放心、吃的满意；有效解决办公及公共住宅的环境，不断提升全委干部职工办公及生活环境的满意度。项目的立项符合相关法规政策及机关服务中心部门职责，立项依据充分；项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求。根据评分标准，该指标满分5分，指标不扣分，得分5分。
（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与部门分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，该项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求。根据评分标准，该指标满分3分，指标不扣分，得分3分。
（3）绩效目标合理性：该项目制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，项目设置有绩效目标且绩效目标与机关服务中心实际工作内容具有相关性，与预算确定的资金量相匹配。根据评分标准，该指标满分4分，指标不扣分，得分4分。
（4）绩效指标明确性：项目根据绩效目标细化分解设置了绩效指标，其中一级指标2个，二级指标4个，三级指标10个，其中量化指标10条，指标量化率为100%，能够清晰、可衡量的体现绩效目标的任务要求及效益效果，与绩效目标任务数相对应。根据评分标准，该指标满分4分，指标不扣分，得分4分。
（5）预算编制科学性： 该项目预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配。根据评分标准，该指标满分7分，指标不扣分，得分7分。
（6）资金分配合理性：资金分配与实际相适应，该项目预算资金226万元，其中维修费45.70万元（包括招待所粉刷工程；零星维修。），物业管理费补助费用31.50万元（包括机关外围积雪外包费；机关大院清雪费；清理办公区废旧家具杂物；机关大院下水井疏通费用；办公区绿化费；各门卫室通讯费；维修绿化及清雪设备）。其他商品和服务支出2万元。（包括保洁用纸；党建宣传、节能型机关创建、垃圾分类、消防宣传等广告品），委托业务费146.80万元。根据评分标准，该指标满分7分，指标不扣分，得分7分。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为30分，实际得分29.13分，得分率为97.1%。
（1）资金到位率：单位资金足额到位，牵头单位能够及时足额按照合同约定将专项资金拨付给联合体单位，项目预算总资金为226万元，实际到位资金226万元，资金到位率=226/226*100%=100%。根据评分标准，该指标满分5分，指标不扣分，得分5分。
（2）预算执行率：项目实际支付资金186.89万元。预算执行率=执行预算金额/到位预算金额=186.89/226*100%=82.69%。
根据评分标准，该指标满分5分，得分4.13分。
（3）资金使用合规性：我单位严格遵守资金使用相关规定、办法进行支付管理，按照《新疆维吾自治区发展和改革委员会机关财务管理办法》,严控经费支出，并严格按照公示制度要求进行公示，对项目资金，把资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了项目资金的合理使用。对本级资金安排项目按照单位内部制定的资金管理办法及其他相关管理办法进行管理并严格执行，实行专人管理、专户储存、专账核算、专项使用、专款专用，无擅自调项、扩项、缩项，及拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按预算专项资金的要求执行，未任意改变；特殊状况，按照请示审批执行。
根据评分标准，该指标不扣分，得7分。
（4）管理制度健全性：我单位按照中心制定的《物业管理办法》、《维修管理办法》等，落实“一岗双责”，强化作风建设，进一步规范后勤管理，积极配合委广场联合办公大楼搬迁协调组开展前期设计、造价、监理、委托招标；配合协调新办公楼节能改造、主体施工、信息化建设等工作。会同委办公室协调办公楼搬迁各项工作。积极做好干部职工餐饮保障工作，增强反食品浪费理念，引导食品安全意识，科学配餐、营养搭配，不断提高厨艺，确保吃的健康、吃的放心、吃的满意。截止目前，全年共计就餐63167人次。积极开展自治区机关事务管理局反食品浪费评估工作，参加全区反食品浪费评估检查工作，机关食堂在迎接自治区机关事务管理局反食品浪费评估工作检查中，被评为优秀食堂。常态化做好委机关日常维修、物业、车辆等保障工作，全年完成三个办公区零星维修200余次；二是物业保洁。积极开展“无烟党政机关”创建工作，并通过天山区文明办检查验收；配合社区开展文明城市和文明单位创建工作，组织开展学雷锋、交通文明岗、树木为消除安全隐患，更换办公楼消防器材一批；开展年度办公区绿化工作、防虫粉刷、卫生大扫除等工作，种植养护绿植2500㎡，花卉3000株。三是车辆保障。严格落实车辆定点加油和定点维修制度，机关公务用车保障全年安全无事故。
根据评分标准，该指标不扣分，得7分。
（5）制度执行有效性：由部门提出经费预算支出可行性方案，经过与分管领导沟通后执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，
根据评分标准，该指标不扣分，得6分。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由10个三级指标构成，权重分为40分，实际得分38.3分，得分率为95.75%。
（1）对于“产出数量”
零星维修等物业服务工作，预期指标值为5项，实际完成值为5项，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
办公及宿舍物业管理面积，预期指标值为18000平方米，实际完成值为18000平方米，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
合计得10分。
（2）对于“产出质量”：
物业管理服务达标率，预期值为100%，实际完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
零星维修等服务达标率100%，实际完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
合计得10分。
（3）对于“产出时效”：
后勤保障时间12月，与预期目标指标一致。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
物业管理服务达标率，预期值为100%，实际完成率为100%，与预期目标指标一致。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
合计得10分。
（4）对于“产出成本”：
零星维修等服务支出预期值为45.7万元，实际完成15.99万元，偏差原因：因办公楼待搬迁故部分项目未实施，采取的措施：待办公楼搬迁后维修项目实施完毕验收后立即支付项目资金。根据评分标准，该指标扣1.3分，得0.7分。
物业管理费补助费用预期值为31.5万元，实际完成26.57万元，偏差原因：因办公楼待搬迁故部分项目未实施，采取的措施：待办公楼搬迁后维修项目实施完毕验收后立即支付项目资金。根据评分标准，该指标扣0.31分，得1.69分。
其他商品服务支出预期值为2万元，实际完成2万元，项目经费都能控制在绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
委托业务费支出预期值为146.8万元，实际完成142.33万元，偏差原因：按中标金额支付实际费用，采取的措施：通过充分竞争，选择最优方案和供应商。根据评分标准，该指标扣0.09分，得2.91分。
合计得分：8.3分。

（四）项目效益情况。

项目无效益类指标。
1.实施效益指标：
对于“社会效益指标”：
本项目无该指标。
对于“可持续影响指标”：
本项目无该指标。
对于“经济效益指标”：
本项目无该指标。
对于“生态效益指标”：
本项目无该指标。

本项目无该指标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
一是本项目能够严格按照《项目实施方案》执行，项目执行情况较好。二是加强组织领导，本项目绩效评价工作，有中心主要领导亲自挂帅，专人具体负责，从项目到资金，均能够很好的执行。三是加强沟通协调，我单位及时向委领导汇报项目执行进度，加强与施工单位的沟通，确保项目按期完工。
（二）存在问题及原因分析
一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强，三是缺少带着问题去评价的意识，四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。

六、有关建议

1.项目建设的程序进一步规范。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。
2.项目评价资料有待进一步完善。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。
3.通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化。
4．评价工作应从项目实施方案源头抓起，评价工作和意识应贯穿项目整个过程。

七、其他需要说明的问题

无