## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | “揭榜挂帅”招才引智计划
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 350.00 | 350.00 |  | 350.00 |  | 10.00 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 350.00 | 350.00 |  | 350.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目总资金350万元，主要用于支持基于“新能源+制氢+储氢+多晶硅产线”一体化场景的智能化技术、成套装备等研发应用。 | [5 empty] | 已支付350万元。完成项目新能源发电、电解水制氢、多晶硅产线用氢等关键设备的运行特性需求调研；完成确定需要采集的物理量以及数据传输方法等；完成软件著作1个，培养人才数量10位，带动区域就业人数10人。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培养人才数量 | 10 | =10 | =10 | 100 | 10 | 其他标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持项目数量 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 其他标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 软件著作权数 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 其他标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 其他标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 10 | 2024年12月 | =2024年12月 | 100 | 10 | 其他标准 |  | 直接赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 带动区域内新增就业人数 | 30 | =10人 | =10人 | 100 | 30 | 其他标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 人才满意度 | 10 | >=90% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分