## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 自治区预算内投资
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 155000.00 | 155000.00 |  | 155000.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 155000.00 | 155000.00 |  | 155000.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 贯彻落实党中央、国务院及自治区党委、人民政府安排部署，一是支持开展前瞻性课题研究和规划编制工作，为自治区贯彻新发展理念、推进高质量发展提供决策支撑；二是支持事关自治区长远发展的水利、交通等项目加快前期工作；三是支持各地（州、市）重点项目前期费，系统谋划推进各地重大基础设施、公共服务、保障和改善民生等领域项目前期工作；四是支持我区基础设施、社会事业等关键领域和薄弱环节重点工程稳步提升，通过相关项目建成和投入使用，充分发挥政府投资的引导带动作用，促进基层民生改善，加快重点领域和重大项目建设，助推我区经济社会健康发展。 | [5 empty] | 2025年经我委分解下达自治区预算内投资15.5亿元，共支持水利、交通等重大基础设施建设、改善民生等项目，以及重点项目前期工作、重要规划编制和课题研究共229个，特别是遴选支持了一批撬动社会投资能力较强的项目，充分发挥政府投资的引导带动作用，促进了基层民生改善，加强基础和薄弱环节建设，加快重点领域和重大项目建设，推动了我区经济健康发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 前期费项目覆盖地州数 | 5 | =14个 | =14个 | 100 | 5 | 计划标准 | 14个 | 按照完成比例赋分 | 正式材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 基建投资项目覆盖地州数 | 5 | >=12个 | =12个 | 100 | 5 | 计划标准 | 12个 | 按照完成比例赋分 | 正式材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 投资计划完成率 | 10 | >=80% | =70% | 88 | 7 | 计划标准 | 71% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 受2025年部分投资计划下达及资金到位较晚影响，项目实施慢，资金支付率较低
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金拨付率 | 10 | >=60% | =56% | 93 | 8.25 | 计划标准 | 55% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 受2025年部分投资计划下达及资金到位较晚影响，项目实施慢，资金支付率较低
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 按照已下达的建设内容建设 | 10 | >=90% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 前期费下达比例 | 10 | >=40% | =54.4% | 100 | 10 | 计划标准 | 47% | 按照完成比例赋分 | 正式材料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 基建投资项目下达比例 | 10 | <=60% | =45.6% | 100 | 10 | 计划标准 | 53% | 按照完成比例赋分 | 正式材料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 补齐当地短板和弱项，增强可持续发展能力，推动经济健康发展 | 10 | 效果明显 | 基本达成 | 100 | 10 | 计划标准 | 效果明显 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进基层民生改善、社会和谐稳定 | 10 | 有效促进 | 有效促进 | 100 | 10 | 计划标准 | 有效促进 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 95.25分