## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 自治区“十五五”规划《纲要》编制经费
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 210.40 | 210.40 |  | 156.11 |  | 10 |  | 74.20% |  | 3.55
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 210.40 | 210.40 |  | 156.11 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 开展自治区“十五五”规划社会建言献策活动，邀请国家级专家、自治区级专家来疆调研，并对规划《纲要》提出意见建议，高质量编制好自治区“十五五”规划《纲要》。科学制定和接续实施自治区五年规划《纲要》，为未来五年自治区经济社会发展明确发展方向和目标，统筹资源与协调各方要素，引导市场与社会预期，强化规划的约束和引领作用，有效发挥对经济社会发展的战略导向作用。 | [5 empty] | 截至2025年底，通过开展自治区“十五五”规划社会建言献策活动，邀请国家级专家、自治区级专家来疆调研，并对规划《纲要》提出意见建议，高质量编制好自治区“十五五”规划《纲要》，实现了为未来五年自治区经济社会发展明确发展方向和目标，统筹资源与协调各方要素，引导市场与社会预期，强化规划的约束和引领作用，有效发挥对经济社会发展的战略导向作用。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建言献策活动 | 15 | >=1个 | =1个 | 100 | 15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 自治区“十五五”规划《纲要》编制（文本） | 15 | >=1册 | =1册 | 100 | 15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金拨付及时率 | 10 | >=95% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 活动按时完成率 | 10 | >=95% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 建言献策活动经费 | 10 | <=30万元 | =29.83万元 | 99 | 9.75 | 预算支出标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实际中标金额比预计金额少。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 自治区“十五五”规划《纲要》编制经费 | 10 | <=180.40万元 | =126.28万元 | 70 | 2.5 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 正在走审批流程，剩余资金结转至2026年使用。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 推动经济社会高质量发展，提升治理效能 | 20 | 有效提升 | 有效提升 | 100 | 20 | 其他标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 85.80分